## Sheet1
佳阖健康预约挂号系统开发计划
阶段 | 分类 | 功能点 |  | 开发周期 | 开发时间
代码开发 | 终端 | 首页 |  | 6天 | 已完成
|  | 预约挂号 | 选择县市
选择医院
选择科室或医生
医生信息管理
|  | 预约记录 | 预约记录查询 | 4天 | 已完成
|  | 常见问题 |  | 1天 | 已完成
|  | 就诊人管理 |  | 3天 | 已部分完成(就诊卡未测试)
| 后台 | 用户信息管理 | 数据存储 | 5天 | 已部分完成(跟阖佳健康app未完成对接测试)
数据API
联调测试 | 自测调试 |  |  | 2天 | 进行中
| 产品测试 |  |  | 3天 | 进行中
发布 | 发布文档整理 |  |  | 3天 | 进行中
| 产品发布 |  |  | 1天 | 12.29