## Sheet1
后台功能需求
模块 | 功能 | 子功能 | 预计耗时(工作日) | 实际耗时 | 进展
网络模块 | 下载模块 | JSON下载 | 1 | 1 | 完成
|  | 图片下载 | 1 | 1 | 完成
|  | 持久化到磁盘缓存 | 3 | 2 | 完成
|  | 断点续传 | 3
|  | 解压文件 | 2
| 用户权限 | 终端用户信息 | 1
|  | 终端TOKEN生成 | 1
|  | 用户行为采集 | 3
|  | 网络授权文件保存 | 1
|  | 权限验证服务 | 2
| 版本管理 | 版本检测 | 1
缓存模块 | Assets保存 | Assets保存 | 2 | 2 | 完成
| 内存缓存 | 图片缓存(Glide+lruCache) | 1 | 2 | 完成
|  | 事件缓存 | 2
| 磁盘缓存 | 数据缓存(DiskLruCache) | 1 | 1 | 完成
|  | 图片缓存(GLide) | 1 | 1 | 完成
视图模块 | 模板 | 基本简单模板及模板实现接口 | 1 | 1 | 完成
|  | 切换模板 | 2 | 2 | 完成
| 页面 | 基本简单页面及页面实现接口 | 1 | 1 | 完成
|  | 顶部页面 | 1 | 1 | 完成
| 自定义View | 基本自定义View及其实现接口 | 3 | 3 | 完成
|  | 表单自定义View | 5 | 3 | 进行中
|  | 查找自定义View | 2
|  | 框架提供扩展实现自定义类 | 3
| 分辨率管理 | 分辨率管理 | 5 | 1 | 进行中
事件模块 | 事件定义 | 定义事件 | 2 | 1 | 进行中
| 事件系统 | 基本简单分发事件 | 1 | 1 | 完成
|  | 事件系统集成到系统 | 15
统计 |  |  | 67 | 24