## Sheet1
后台管理功能模块开发进度
模块 | 功能 | 子功能 | 预计耗时(工作日) | 实际耗时 | 进展
用户系统 | 用户注册 | 用户注册 | 0.5 | 0.5 | 完成
|  | 用户登陆 | 0.5 | 0.5 | 完成
|  | 校验码 | 1 | 1 | 完成
| 修改资料 | 修改资料 | 1 |  | 未进行
| 短信验证 | 短信验证 | 1 |  | 未进行
前端UI配置 | 图片管理 | 后台图片上传接口 | 1 | 1 | 完成
|  | 前端上传图片控件封装 | 1 | 1 | 完成
|  | 图片批量删除 | 1 |  | 未进行
|  | 歌手图片功能 | 2 |  | 未进行
| 事件管理 | 事件管理页面及后台接口 | 1 |  | 未进行
| 控件分类 | 控件分类页面及后台接口 | 1 | 1 | 完成
|  | 扩展配置关联控件资源 | 5 |  | 未进行
| 控件添加 | 控件添加页面和后台接口 | 2 | 2 | 完成
|  | 选项卡添加子项 | 2 | 4 | 完成
|  | 扩展事件配置 | 2 | 2 | 完成
|  | 文字多国语言支持 | 2 | 1 | 完成
|  | 控件复制功能 | 1 | 1 | 完成
|  | 控件实时编辑预览 | 3 |  | 未进行
|  | 扩展关联其它控件(控件集合) | 2 | 2 | 完成
| 页面管理 | 页面管理页面及后台接口 | 2 | 2 | 完成
|  | UI拖动布局功能 | 5 | 5 | 完成
|  | 精确到像素拖动 | 2 | 2 | 完成
|  | 预览到子控件 | 3 | 3 | 完成
|  | 智能搜索 | 3 |  | 未进行
| 模板管理 | 模板管理页面及后台接口 | 1 | 1 | 完成
|  | 关联页面 | 1 | 1 | 完成
|  | 扩展TOP页 | 1 | 2 | 完成
|  | 升级功能 | 1 |  | 未进行
|  | 按客户按区域按型号匹配模板 | 1 |  | 未进行
|  | 多模板多分辨率匹配模板 | 2 |  | 未进行
|  | 模板复制 | 1 |  | 未进行
| API接口 | 前端获取数据请求接口 | 5 | 3 | 部分完成
|  | 静态页面生成 | 2 |  | 未进行
| 其它功能 | 数据输入校验 | 5 |  | 未进行
行为采集 | 事件记录 | 用户登陆信息 | 1 | 1 | 完成
|  | 用户操作事件 | 1 | 2 | 完成
|  | 数据库修改记录 | 1 | 1 | 完成
| 备份存储 | 数据恢复 | 2 |  | 未进行
|  | 数据清理 | 1 |  | 未进行
|  | 数据备份 | 1 |  | 未进行
权限管理 | 节点管理 | 节点管理 | 1 | 1 | 完成
| 角色管理 | 角色管理 | 1 | 1 | 完成
| 权限分配 | 权限分配 | 2 | 1 | 完成
| 权限审核 | 权限审核 | 1 | 1 | 完成
Android系统定制 | 工厂设置 | 工厂设置 | 2 | 2 | 完成
| APK选择 | APK选择 | 5 |  | 未进行
| UI选择 | UI选择 | 3 |  | 未进行
支付系统 | 微信支付 | 微信支付 | 5 |  | 未进行
| 支付宝支付 | 支付宝支付 | 5 |  | 未进行
| 会员积分系统 | 会员积分系统 | 15 |  | 未进行
前期工作 |  |  | 5 | 5
统计 |  |  | 117 | 51